Календарный план выполнения ВКР

| Наименование этапов ВКР | Сроки выполнения этапа | % выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- |
| Преддипломная практика сроки – 19.04-15.05.2021 |  |  |  |
| Подготовительный этап к выполнению ВКР: |  |  |  |
| получение задания у руководителя ВКР; подготовка и утверждение плана (оглавления) ВКР у руководителя (согласование, устранение замечаний) | 16.04.2021 |  |  |
| Выполнение задания по ВКР, включая изучение нормативной базы, деятельности банка, сбор и анализ информации по выбранному направлению | 19.04-15.05.2021 |  |  |
| Сдача отчета | 15-17.05.2021 |  |  |
| ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН | 29.05.2021 |  |  |
| Выполнение ВКР сроки 17.05-19.06.2021 |  |  |  |
| Начало выполнения ВКР: закрепление Содержания по теме ВКР; подбор и анализ литературы, информационных источников, материалов; получение методических рекомендаций и первая консультация по графику руководителя ВКР | 18.05.2021 | 5% |  |
| Написание Введения | 20.05.2021 | 10% |  |
| Написание первой теоритической главы | 21–24.05.2021 | 30% |  |
| Контрольная явка к руководителю (возможно работа на удаленном доступе, работа в электронном виде) | 25.05.2021 |  |  |
| Корректировка замечаний, написание второй практической главы | 25.05-29.05.2021 | 80% |  |
| Контрольная явка к руководителю (возможна работа на удаленном доступе, работа в электронном виде) | 29-30.05.2021 |  |  |
| Написание заключения | 30-31.06.2021 | 85% |  |
| Контрольная явка к руководителю по графику, консультация (личная явка с предоставлением работы в черновом варианте, возможно в электронном виде) | 01-02.06.2021 |  |  |
| Написание окончательного варианта ВКР с учетом всех замечаний и рекомендаций руководителя к оформлению и содержанию | 02-07.06.2021 | 90% |  |
| Контрольная явка к руководителю, первичный нормоконтроль ВКР (возможен в электронном виде) | 08.06.2021 |  |  |
| Контрольная явка к руководителю по графику, написание отзыва руководителем ВКР | 08-10.06.2021 |  |  |
| Разработка мультимедийной презентации и доклада | 10-11.06.2021 | 95% |  |
| Контрольная явка к руководителю для согласования и устранения замечаний по докладу и презентации (возможно в электронном виде), работе. | 12.06.2021 |  |  |
| Распечатка ВКР. | 12.06.2021 |  |  |
| Предоставление работы для обсуждения и рецензирования в БАНК (рецензенту) | 15.06.2021 |  |  |
| Предварительная защита при условии наличия мультимедийной презентации и доклада (личная явка к руководителю)- по графику руководителя | 16.06.2021 |  |  |
| Устранение замечаний, предоставление окончательного варианта ВКР на нормоконтроль в бумажном варианте, с рецензией и отзывом. | 16.06.2021 | 100% |  |
| Допуск к защите: визирование ВКР (зам.директора по УР) брошюрование (типографским способом) сдача работы в учебную часть. | 16.06.2021 |  |  |
| Предварительная защита с докладом и презентацией (повторная при необходимости, на усмотрение руководителя). | 17.06.2021 |  |  |
| Защита ВКР – 18 июня 2021 |  |  |  |

Несоблюдение данного графика ведет к недопуску выпускной квалификационной работы  к защите!